УТВЕРЖДАЮ

Директор государственного учреждения образования «Средняя школа №7 г.Жлобина»

__________Н.Г.Марковская

«___» __________2025 г.

Календарный план

реализации инновационного проекта

«Внедрение модели технологичного формирования метапредметной компетентности обучающихся на второй ступени общего среднего образования»

на 2025/2026 учебный год

| № п/п | Содержание работы | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Инструктивно-методическое совещание «Нормативное правовое обеспечение инновационной деятельности учреждений образования Республики Беларусь» | август 2025 | Киселева В.А. |
|  | Совещание с участниками творческой группы учителей «О планировании и организации методической работы с учителями в условиях реализации инновационного проекта в 2025/2026 учебном году» | август 2025 | Киселева В.А. |
|  | Обсуждение направлений инновационной работы в рамках заседаний учебно-методических объединений. | август 2025 | Киселева В.А., Руководители УМО |
|  | Издание приказа «О продолжении инновационной деятельности в школе в 2025/2026 учебном году» | август 2025 | Киселева В.А. |
|  | Разработка плана работы творческой группы учителей на 2025/2026 учебный год с учетом темы инновационного проекта | август 2025 | Киселева В.А. руководители творческих групп |
|  | Родительское собрание «Особенности организации образовательного процесса в 2025/2026 учебном году в связи с реализацией инновационного проекта «Внедрение модели технологичного формирования метапредметной компетентности обучающихся на второй ступени общего среднего образования» | сентябрь 2025 | Костишина О.В. |
|  | Семинар-практикум «Исследовательская деятельность педагога в рамках реализации инновационного проекта» | сентябрь 2024 | Участники инновационного проекта |
|  | Работа постоянно действующего семинара «Формирование модели технологичного формирования метапредметной компетентности обучающихся на второй ступени общего среднего образования» | октябрь, декабрь 2025, январь, март 2026 | Киселева В.А. |
|  | Проверка ведения дневников участниками инновационного проекта | январь 2026, март 2026 | Киселева В.А. |
|  | Фестиваль методических идей (открытые учебные занятия, мастер-классы, методические практикумы, уроки для взрослых) | февраль 2026 | Киселева В.А. |
|  | Тематический педагогический совет «Цифровое пространство в учреждении образования как фактор формирования метапредметных компетенций учащихся» | Март 2026 | Участники инновационного проекта |
|  | Конференция по презентации промежуточного опыта по тематике инновационной деятельности | март 2026 | Киселева В.А. |
|  | Проведение мониторинговых исследований по определению эффективности инновационной деятельности | март 2026 | Классный руководитель 6 «А» класса Сурпин А.В. |
|  | Подготовка справки о промежуточных результатах реализации инновационного проекта в 2025/2026 учебном году | до апреля 2026 | Киселева В.А. |
|  | Разработка календарного плана реализации инновационного проекта на 2026/2027 учебный год | до апреля 2026 | Киселева В.А. |
|  | Информирование законных представителей учащихся о промежуточных результатах реализации инновационного проекта | апрель 2026 | Сурпин А.В. |
|  | Подготовка отчетов о выполнении индивидуальных планов работы участниками инновационного проекта | май 2026 | Участники инновационного проекта |
|  | Проведение открытых уроков по теме инновационного проекта | Один раз в четверть | Участники инновационного проекта |
|  | Проведение открытых внеклассных мероприятий по теме инновационного проекта | Один раз в четверть | Участники инновационного проекта |
|  | Ведение дневников участниками инновационной деятельности | в течение года | Участники инновационного проекта |
|  | Рефлексивные совещания с участниками инновационного проекта | 1 раз в месяц | Киселева В.А. |
|  | Тематические индивидуальные и групповые консультации по теме инновационного проекта | 1 раз в месяц | Участники инновационного проекта |
|  | Взаимодействие с консультантом инновационного проекта | в течение года | Киселева В.А. |
|  | Самообразование по темам педагогических исследований | в течение года | Участники инновационного проекта |
|  | Повышение квалификации участников инновационного проекта | в течение года | Участники инновационного проекта |
|  | Участие педагогов в районных, областных и республиканских творческих конкурсах, научно-практических конференциях по теме инновационного проекта | в течение года | Участники инновационного проекта |
|  | Организация тематических обзоров литературы, публикаций, интернет-материалов по теме инновационного проекта | в течение года | Киселева В.А. |
|  | Создание и пополнение банка методических материалов по внедрению модели технологичного формирования метапредметной компетентности обучающихся на второй ступени общего среднего образования | в течение года | Киселева В.А. Участники инновационного проекта |
|  | Организация образовательного процесса на основе модели технологичного формирования метапредметной компетентности обучающихся на второй ступени общего среднего образования | в течение года | Учителя-участники инновационного проекта |
|  | Размещение материалов инновационной деятельности на сайте школы и в СМИ | в течение года | Киселева В.А. |